## PLANIFICACIÓN
PLANIFICACIÓN
PARTICIPANTES | FECHA INICIO | FECHA FIN | HORAS | TAREA
Omar, Jon | 2023-01-27 | 2023-01-30 | 4 | Definir lógica de cada pantalla y flujos de comunicación
Chej | 2023-01-27 | 2023-01-30 | 4 | Creacion de BBDD y E-R