## PLANIFICACIÓN
PLANIFICACIÓN
PARTICIPANTES | FECHA INICIO | FECHA FIN | HORAS | TAREA
Omar, Jon | 2023-01-27 | 2023-01-30 | 4 | Definir lógica de cada pantalla y flujos de comunicación
Chej | 2023-01-27 | 2023-01-30 | 4 | Creacion de BBDD y defnir el modelo de E-R
Chej | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 2 | Creaacion de los Beans
Omar, Jon | 2023-01-30 | 2023-02-03 | 6 | Creacion de las vistas de la aplicación